Bài 1

Product Owner (PO):
“Xin chào mọi người. Sprint này nhóm tập trung vào Sprint Goal: Hoàn thiện tính năng tạo lớp học mới trong hệ thống LMS, giúp giảng viên dễ dàng mở khóa học và quản lý học viên.”

Developer (Dev):
“Em xin demo nhanh. Đây là màn hình ‘Tạo lớp học’. Giảng viên nhập tên lớp, mô tả, chọn thời gian và nhấn ‘Tạo’. Sau khi lưu, lớp học sẽ hiển thị trong danh sách kèm mã lớp tự động sinh.”

Stakeholder:
“Tính năng hoạt động ổn. Tuy nhiên tôi đề xuất bổ sung thông báo xác nhận sau khi tạo lớp để giảng viên biết thao tác đã thành công. Nếu được, Sprint sau hãy thêm nhé.”

Bài 2

# a. Product Backlog Item (PBI)

### PBI – Thêm bộ lọc xem thống kê theo ngày

As a trưởng phòng vận hành (Stakeholder),
I want có bộ lọc theo ngày hoặc theo khoảng thời gian cụ thể,
so that tôi có thể xem chi tiết thống kê hoạt động của người dùng trong một ngày nhất định hoặc trong 24 giờ gần nhất, giúp việc kiểm tra dữ liệu chính xác và dễ theo dõi hơn.

(Hoặc mô tả dạng Business Requirement):
Hệ thống cần bổ sung bộ lọc thời gian chi tiết (lọc theo ngày hoặc theo khoảng 24 giờ) trên màn hình thống kê để giúp người dùng xem dữ liệu chính xác và không bị gộp theo tuần.

# b. Acceptance Criteria (AC)

## Dạng checklist

Người dùng có thể chọn một ngày cụ thể để xem thống kê (ví dụ: 03/11).

Người dùng có tùy chọn xem thống kê trong 24 giờ gần nhất.

Sau khi chọn bộ lọc, hệ thống hiển thị dữ liệu chi tiết theo ngày, không gom chung theo tuần.

Giao diện biểu đồ/báo cáo phải dễ đọc, hiển thị rõ thời điểm và số liệu.

Nếu không chọn bộ lọc, hệ thống mặc định hiển thị thống kê tuần như hiện tại.

## Dạng Given – When – Then (3 AC mẫu)

### AC1 – Lọc theo ngày cụ thể

Given người dùng đang mở màn hình thống kê
When người dùng chọn một ngày cụ thể (ví dụ: 03/11)
Then hệ thống hiển thị thống kê chi tiết của đúng ngày đó mà không gộp theo tuần.

### AC2 – Lọc theo 24 giờ gần nhất

Given người dùng đang xem thống kê
When người dùng chọn tùy chọn “Trong 24 giờ gần nhất”
Then hệ thống hiển thị dữ liệu hoạt động chính xác dựa trên 24 giờ trở lại tính từ thời điểm hiện tại.

### AC3 – Giao diện hiển thị dữ liệu rõ ràng

Given người dùng đã áp dụng bộ lọc ngày
When thống kê được hiển thị
Then biểu đồ/báo cáo phải rõ ràng, dễ đọc và hiển thị đủ các mốc thời gian trong ngày.

Bài 3

# a. Timeline Sprint (14 ngày)

Sprint Duration: 14 ngày (2 tuần)
Sprint Goal: Hoàn thiện tính năng thống kê và cải thiện trải nghiệm người dùng khi quản lý công việc.

### Timeline theo ngày

Ngày 1: Sprint Planning, xác định Sprint Goal, chia task.

Ngày 2: Dev setup module thống kê + thiết kế API.

Ngày 3: Hoàn thành API thống kê theo tuần.

Ngày 4: UI/UX tạo giao diện trang thống kê.

Ngày 5: Tích hợp API vào giao diện + test nội bộ.

Ngày 6: Gặp bug về biểu đồ không hiển thị đúng dữ liệu giờ.

Ngày 7: Fix bug + cập nhật lại logic xử lý thời gian.

Ngày 8: Daily vẫn diễn ra, team bàn về performance API.

Ngày 9: Thực hiện tối ưu API + caching.

Ngày 10: Demo nội bộ lần 1, nhận feedback.

Ngày 11: Điều chỉnh UI theo feedback.

Ngày 12: Chuẩn bị tài liệu + chạy test lần cuối.

Ngày 13: Sprint Review – demo tính năng thống kê.

Ngày 14: Sprint Retrospective – tổng kết và đề xuất cải tiến.

# b. 5 Sự kiện quan trọng trong Sprint

## Sự kiện 1

Ngày 3 – Hoàn thành API thống kê theo tuần

Mô tả: Dev backend hoàn thành API get-statistics-weekly.

Ảnh hưởng: Tích cực – giúp frontend có dữ liệu sớm để tích hợp, giảm rủi ro trễ hạn.

Bài học: Hoàn thành phần lõi sớm giúp cả nhóm chủ động và giảm áp lực về sau.

## Sự kiện 2

Ngày 6 – Gặp bug biểu đồ không hiển thị đúng theo giờ

Mô tả: Biểu đồ thống kê trả sai dữ liệu theo múi giờ; dữ liệu bị lệch 1–2 giờ.

Ảnh hưởng: Tiêu cực – chậm tiến độ 1 ngày, phải debug lại xử lý thời gian.

Bài học: Dữ liệu thời gian cần chuẩn hóa ngay từ đầu để tránh lỗi khi tích hợp.

## Sự kiện 3

Ngày 9 – Tối ưu API bằng caching

Mô tả: API thống kê chạy chậm khi dữ liệu lớn, team quyết định thêm cơ chế caching.

Ảnh hưởng: Tích cực – tốc độ cải thiện 40%, trải nghiệm mượt hơn.

Bài học: Luôn kiểm tra performance khi xử lý dữ liệu lớn, không chỉ kiểm tra logic đúng.

## Sự kiện 4

Ngày 10 – Demo nội bộ và nhận feedback UI

Mô tả: PO và QA nhận xét biểu đồ màu sắc hơi rối và nhãn trục khó đọc.

Ảnh hưởng: Trung tính – phát sinh thêm vài task UI nhưng không ảnh hưởng Sprint Goal.

Bài học: Demo nội bộ sớm giúp phát hiện vấn đề UI/UX trước Sprint Review.

## Sự kiện 5

Ngày 13 – Stakeholder yêu cầu thêm bộ lọc theo ngày

Mô tả: Trong Sprint Review, stakeholder đề nghị bổ sung lọc theo ngày/24 giờ vì xem theo tuần còn hạn chế.

Ảnh hưởng: Tích cực – nhu cầu thực tế giúp cải thiện sản phẩm, nhưng là work mới nên đưa vào Sprint sau.

Bài học: Feedback từ người sử dụng trực tiếp luôn rất giá trị để cải thiện sản phẩm.

Bài 4

Kỹ thuật Mad – Sad – Glad phù hợp nhất vì team đang rơi vào trạng thái tinh thần xuống thấp, nhiều stress và thiếu kết nối, nên cần một không gian an toàn để bộc lộ cảm xúc thật. Phương pháp này giúp từng thành viên nói ra điều khiến họ bực bội (Mad), mệt mỏi hoặc thất vọng (Sad), và cả những điểm tích cực nhỏ (Glad) để khơi lại năng lượng. Nhờ phân loại cảm xúc, Scrum Master dễ thấy các root-cause liên quan đến áp lực, bug dồn, và thiếu giao tiếp. So với các kỹ thuật khác, Mad–Sad–Glad tập trung mạnh vào con người và cảm xúc, thay vì quy trình hay backlog. Những kỹ thuật như Start–Stop–Continue hoặc 4Ls mang tính hành động và lý trí nhiều hơn, không phù hợp khi team đang “âm” và cần giải tỏa tâm lý trước khi nói về giải pháp. Sailboat và Timeline thì thiên về phân tích mục tiêu hoặc sự kiện, không giúp team mở lòng như kỹ thuật cảm xúc này.

Bài 5

# (A) Mục tiêu của buổi Sprint Review

Xác nhận rằng tính năng đăng nhập hoạt động đúng với yêu cầu đã đề ra.

Kiểm tra trải nghiệm người dùng khi nhập thông tin và vào hệ thống.

Thu thập phản hồi thực tế từ Stakeholders về giao diện, tốc độ, thông báo lỗi.

Đảm bảo tính năng phù hợp với tiêu chuẩn bảo mật cơ bản.

Ghi nhận các đề xuất cải tiến hoặc bổ sung để đưa vào Product Backlog.

# (B) 1 phút mở đầu cuộc họp

### Product Owner (PO):

“Chào mọi người, cảm ơn đã tham gia Sprint Review hôm nay. Sprint này chúng tôi tập trung vào mục tiêu hoàn thiện tính năng đăng nhập – một tính năng cốt lõi để người dùng truy cập hệ thống quản lý công việc. Chúng tôi mong nhận được phản hồi về mức độ tiện dụng, tốc độ xử lý và tính rõ ràng của thông báo lỗi.”

### Scrum Master (SM):

“Cảm ơn PO. Nhắc nhanh với mọi người là buổi Review kéo dài khoảng 30 phút, gồm phần demo chính và thời gian trao đổi cuối buổi. Mọi ý kiến đều được chào đón, và chúng tôi ưu tiên sự minh bạch và thẳng thắn. Bây giờ mời Dev lead trình bày phần demo.”

### Developer Lead (Dev Lead):

“Xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ demo tính năng đăng nhập gồm: nhập tài khoản hợp lệ, trường hợp sai mật khẩu và trường hợp bỏ trống dữ liệu. Demo tập trung vào tính đúng đắn và trải nghiệm người dùng.”

# (C) Dev sẽ demo tính năng (6–8 câu mô tả chi tiết)

Developer mở trình duyệt và truy cập vào trang đăng nhập của ứng dụng. Anh nhập bộ dữ liệu mẫu: tài khoản demo_user và mật khẩu 123456 để minh họa luồng đăng nhập hợp lệ. Khi nhấn nút “Đăng nhập”, hệ thống chuyển sang Dashboard và hiển thị thông báo chào mừng, chứng minh rằng xác thực thành công. Sau đó, Dev quay lại màn hình Login và thử nhập sai mật khẩu để cho thấy hệ thống trả về thông báo lỗi “Sai mật khẩu, vui lòng thử lại”. Tiếp theo, anh thử nhấn đăng nhập khi để trống cả hai trường, minh họa việc hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu nhập đủ thông tin. Dev cũng cho Stakeholders xem tốc độ phản hồi của API và nhật ký đăng nhập được ghi lại ở backend. Cuối cùng, anh kết luận rằng tính năng đã bao phủ đủ luồng chính – lỗi – bảo vệ dữ liệu người dùng, và sẵn sàng nhận phản hồi cải tiến từ Stakeholders.

Bài 6

# (A) Tên Retrospective + Kỹ thuật sử dụng

Tên: “Improve The Flow” Retrospective
Kỹ thuật: Start – Stop – Continue
Lý do chọn: Kỹ thuật này phù hợp khi team có nhiều vấn đề liên quan đến thói quen, quy trình và nhịp làm việc (Daily muộn, spillover, báo bug trễ, ít ý kiến cải tiến). Phương pháp giúp tập trung tìm hành động cụ thể để thay đổi ngay trong Sprint tiếp theo

# (B) Agenda chi tiết (90 phút)

### 1. Check-in – Icebreaker (10 phút)

Câu hỏi nhẹ: “Một từ mô tả cảm nhận của bạn về Sprint vừa qua?”

Mục tiêu: làm ấm không khí, tạo sự cởi mở.

### 2. Gather Data – Thu thập dữ liệu (20 phút)

Scrum Master trình bày khách quan 4 vấn đề đã xảy ra.

Mỗi thành viên viết sticky note: Điều gì làm tốt – Điều gì gây cản trở – Điều gì khiến họ lo lắng.

### 3. Start – Stop – Continue (35 phút)

Start: điều team nên bắt đầu làm để cải thiện.

Stop: điều nên dừng vì gây hại, làm chậm hoặc làm team mệt.

Continue: điều đang tốt và nên duy trì.

Timebox thảo luận từng mục: 10 + 15 + 10 phút.

### 4. Prioritize – Chọn hành động (10 phút)

Vote dot-voting: mỗi người 3 phiếu.

Chọn 3–5 hành động quan trọng nhất cho Sprint sau.

### 5. Wrap-up – Kết luận (15 phút)

Gán người chịu trách nhiệm (owner) cho từng Action Item.

Scrum Master nhắc lại cam kết và cảm ơn mọi người.

Check-out: “Điều bạn muốn thử thay đổi ngay từ ngày mai?”

# (C) 5 Action Items cụ thể (Ai – Làm gì – Khi nào – Đo lường)

### 1. Dev Team – Bắt đầu Daily đúng giờ

Ai: Tất cả Dev + SM

Làm gì: Bắt đầu Daily đúng 9:00, không chờ người đến muộn.

Khi nào: Áp dụng từ Sprint kế tiếp.

Đo lường: Tỷ lệ buổi Daily bắt đầu đúng giờ ≥ 90%.

### 2. QA Lead – Lập checkpoint test sớm

Ai: QA Lead

Làm gì: Thiết lập checkpoint test vào ngày thứ 4 và ngày thứ 7 của Sprint.

Khi nào: Sprint sau.

Đo lường: 80% bug được phát hiện trước ngày thứ 9 của Sprint.

### 3. Dev Lead – Chia nhỏ task để tránh spillover

Ai: Dev Lead + Devs

Làm gì: Review lại cách ước lượng + bắt buộc chia task ≤ 1–2 ngày effort.

Khi nào: Từ Planning Sprint tiếp theo.

Đo lường: Số spillover giảm từ 3 xuống ≤ 1 task/Sprint.

### 4. Scrum Master – Thêm phần “Mini Improvement” trong Daily (30 giây)

Ai: Scrum Master

Làm gì: Mỗi ngày dành 30 giây cho 1 thành viên chia sẻ 1 cải tiến nhỏ.

Khi nào: Bắt đầu từ ngày 1 của Sprint sau.

Đo lường: ≥ 10 ý tưởng/ Sprint được ghi nhận.

### 5. PO + QA – Thống nhất mức độ ưu tiên bug sớm

Ai: Product Owner & QA Lead

Làm gì: Họp nhanh 10 phút mỗi thứ Hai để lọc bug và xác định mức ưu tiên.

Khi nào: Lịch cố định vào đầu mỗi Sprint week.

Đo lường: Không còn bug severity cao nào dồn vào ngày cuối Sprint.

Bài 7

| Fomat | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm dễ dẫn dắt (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start Stop Continue | 45–60 phút | Muốn tìm hành động cụ thể để cải thiện quy trình | Rõ ràng, dễ hiểu, ra action ngay | Ít khai thác cảm xúc sâu | 5 |
| Sailboat | 60–90 phút | Cần phân tích mục tiêu, rủi ro, cản gió, động lực | Giúp nhìn toàn cảnh Sprint hoặc dự án | Tốn thời gian, hơi “ẩn dụ” | 4 |
| Mad Sad Glad | 45–60 phút | Team căng thẳng, cần giải tỏa cảm xúc và chia sẻ thật | Tập trung cảm xúc, tăng hiểu nhau | Ít ra giải pháp hành động nếu SM không dẫn tốt | 4 |
| 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) | 60 phút | Team cần phản ánh cả tích cực & thiếu sót | Cân bằng, phân tích đủ các khía cạnh | Dễ viết lan man, khó ưu tiên | 4 |
| KALM (Keep, Add, More, Less) | 45–60 phút | Team muốn cải thiện thói quen, quy trình làm việc | Rõ ràng, tập trung vào thay đổi thực tế | Thiếu chiều sâu về cảm xúc | 5 |