Các yêu cầu sẽ được xử lý trong sprint 1:

- Các chức năng xác thực cho thành viên

  - Đăng nhập cho thành viên

  - Đăng ký cho thành viên

  - Đăng xuất

- Xem trang chủ người dùng

Mục tiêu của sprint 1:

- Xác định được kiến trúc phần mềm

- Dựng được base cho dự án

- Hoàn thiện chức năng xác thực và giao diện trang chủ người dùng

Phân công và ước lượng thời gian

| Ngày | Atmin (Leader) | Admin (FE dev) | Mynato (FE dev) | Dương (BE dev) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xác định Kiến trúc (8h) | Xây dựng UI Đăng nhập (4h) | Xây dựng UI Đăng nhập (4h) | Xây dựng CSDL (8h) |
| 2 | Dựng Base Project (8h) | Hoàn thiện UI Đăng nhập (4h) | Phát triển UI Đăng ký (8h) | Phát triển API Đăng ký (8h) |
| 3 | Hoàn thiện Base (4h) | Tích hợp Logic Đăng nhập (8h) | Tích hợp Logic Đăng xuất (4h) | Phát triển API Đăng ký (8h) |
| 4 | Hỗ trợ/Nghiên cứu (8h) | Tích hợp Logic Đăng nhập (4h) | Hỗ trợ/Nghiên cứu (8h) | Phát triển API Đăng nhập (8h) |
| 5 | Hỗ trợ/Nghiên cứu (8h) | Phát triển UI Trang chủ (8h) | Hỗ trợ/Nghiên cứu (8h) | Phát triển API Đăng nhập (8h) |
| 6 | Hỗ trợ/Nghiên cứu (8h) | Phát triển UI Trang chủ (8h) | Hỗ trợ/Nghiên cứu (8h) | Phát triển API Đăng xuất (4h) |
| 7 | Hỗ trợ/Review (8h) | Tự kiểm tra/Fix Bug (8h) | Tự kiểm tra/Fix Bug (8h) | Viết Unit Test (8h) |
| 8 | Hỗ trợ/Review (8h) | Tự kiểm tra/Fix Bug (8h) | Tự kiểm tra/Fix Bug (8h) | Viết Unit Test (2h) |
| 9 | Team Review (4h) | Team Review (4h) | Team Review (4h) | Team Review (4h) |
| 10 | Hỗ trợ/Nghiên cứu (8h) | Test Tích hợp (8h) | Test Tích hợp (8h) | Test Tích hợp (8h) |
| 11 | Hỗ trợ/Nghiên cứu (8h) | Fix Bug Vòng 1 (8h) | Fix Bug Vòng 1 (8h) | Fix Bug Vòng 1 (8h) |
| 12 | Hỗ trợ/Nghiên cứu (8h) | Tối ưu hóa (8h) | Tối ưu hóa (8h) | Tối ưu hóa (8h) |
| 13 | Hỗ trợ (8h) | Chuẩn bị Demo (8h) | Chuẩn bị Demo (8h) | Chuẩn bị Demo (8h) |
| 14 | Sprint Review & Retro (8h) | Sprint Review & Retro (8h) | Sprint Review & Retro (8h) | Sprint Review & Retro (8h) |